## Feuil1
Journal de travail |  |  | Projet Tech | Site de gestion de photos
|  |  | Auteur | Quentin Rossier Si-T1a
|  |  | Durée | 21.08.2017 - 19.12.2017
Date | Durée | Tâche(s) | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 2h40
2012-08-21 | 0:25 | Introduction au sujet du projet et visionnage de la commande du client |  | Rédaction manuelle du cachier des charges
2012-08-22 | 00:20 00:40 00:20 00:40 00:10 00:10 | lecture d'une documentation sur l'analyse et la rédaction des uses-cases Discution avec des collègues sur la résolution du projet Mise en commun pour faire les gros points du cachier des charges Rédaction des Uses-cases Téléchargement, et email au support pour avoir accès au commun Ecriture du journal de bord | Il me manque l'accès au commun de classe. | Discution sur les métadonées des photos, la manière d'heberger, sur le cachier des charges. Xavier, Jean-Yves et d'autre.
Semaine 2 | 2h15
2017-08-28 | 0:25 | PV finittions des usescases | Réunion tout les lundi avex Xavier pour faire les PV
| 0:20 | Finition des usescases
| 0:45 | écoute de la vidéo et rédaction correctes des objectifs
| 0:15 | Lecture des fichier ABS pour les dossiers
| 0:10 | Rédaction du Journal de bord
| 0:20 | Recherche pour les metatags des dossiers.
2017-08-29 |  | malade
Semaine 3 | 4h30
2017-09-04 | 0:25 | Présentation du rendu du cahier des charges
| 0:10 | PV finittions des usescases
| 0:45 | Rédaction correcte des Uses-casess
| 0:40 | Commencement de la rédaction du cachier des charges
| 0:15 | Discution sur des méthodes de travail, d'établissement de projet.
2017-09-05 | 0:30 | Vue du planning pour le comptoire à Lausanne | le samedi 16.09.2017 de 10h->15h30 avec Jean-Yves
| 0:15 | mise en place du journal de bord
| 1:10 | Ecriture du CDc |  | Encore les visuels à faire
| 0:20 | Discution et mise en commun, choix
Semaine 4 | 5h15
2017-09-11 | 0:50 | Continuation du cachier des charges, puis avec Xavier pour le terminer
| 0:25 | PV avec Xavier, définition de la structure à utiliser, répartitions des taches |  | 100 heures de travail total avec deux travailleurs
| 0:45 | Début de la planification avec Xavier
| 0:30 | rédaction de la partie analyse préliminaire
| 0:30 | Début de la correction du CDC, relécture
2017-09-12 | 0:15 | Info de M Hurni sur le projet |  | Sur comment travailler, que faire prochainement.
| 0:10 | Info de M.Tynembart pour le camp
| 1:20 | Correction du CDC, reformulation, etc..
| 0:20 | Correction finale en commun avec xavier
| 0:10 | mise en place du journal de bord
Semaine 5 | 4h30
2017-09-25 | 0:40 | Finition de la planification finale. | Ajout des ressources
| 0:30 | Lecture et reflexion de l'organisation de la planification | avec les ressources, la documentation et la réalisation
| 0:15 | Discution avec Xavier pour l'organisation et la trouvail d'un début de projet similaire
| 0:10 | Installation d'ASP.NET |  | Téléchargement et mise en place
| 0:40 | Début de la rédaction de la documentation |  | Ne pas prendre trop de retard
2017-09-26 | 1:20 | Reflexion et mise à jour de la planification avec une autre logique |  | Implémentation de la logique des sprints
| 0:10 | Documentation sur la méthode de travail
| 0:10 | Discutions -> regarder le xaml pour le design de l'application
| 0:10 | Apprentissage du design xaml -> bug de visual studio -> réinstallation | Impossible de lancer un projet | Réinstallation du logiciel
| 0:15 | Rédaction du dossier de projet
| 0:10 | Journal de bord
Semaine 6 | 4:30
2017-10-02 | 1:00 | Recherche sur le design: responsive, blend, bootstrap | Difficulté à réalisé un design responsive, réalisation avec les marges de xaml
| 1:15 | Prise en main du Xaml, test et commencement de la mise en page
2017-10-03 | 1:50 | Lecture, recherche, d'information pour le design responsive
| 0:10 | Information diverse de M Hurni | sur le cpnv et la culture générale
| 0:15 | Journal de bord
Semaine 7 | 2h15
2017-10-23 | 2:15 | recherche test, les dockpanel ne fonctionne pas pour ce que l'on souhaite faire
beaucoup lu, tester, mais pas trouver de pistes concrètes
2017-10-24 |  | malade
Semaine 8 | 4h30
2017-10-30 | 1:00 | Résolution de l'installation de visual studio | Impossible de lancé un projet, et de l'installer depuis le centre de logiciel /réparation, désinstallaion et installation.
| 1:15 | Recherche et mise en place d'une partie responsive
2017-10-31 | 1:30 | Continuation des recherches et de la programmation de la partie responsiv
| 0:30 | Ecriture de la documentation
| 0:15 | Ecriture du journal de bord
Semaine 9 | 4h30
2017-11-06 | 0:20 | Informations sur les portes ouvertes / Discussions | Plusieurs présentations et démos à blanc pour savoir quoi dire | Faire une présentation global du projet
| 0:35 | Reflexion sur la démo et quoi présenter aux gens / test et discutions |  | Faire des démos du logiciel
2017-11-07 | 0:30 | Powerpoint groupé avec la classe / Discutions
Semaine 10 | 4h30
2017-11-16 | 1:00 | Finalisation d'un jet visuel responsiv du projet.
| 1:15 | Continuation de la documentation
2017-11-17 | 1:55 | Mise en place de la planification | Organisation des sprints et de leurs tâches
| 0:15 | Ecriture du journal de bord
Semaine 11 | 0
2017-11-23 |  | malade
2017-11-24 |  | malade
Semaine 12 | 4h30
2017-11-30 | 0:45 | Reprise de la documentation du projet.
| 0:45 | Ecriture du journal de bord et des semaines manquées
| 0:45 | Mise à jour de la planification / MSProject empèche de réalisé ce que l'on souhaite. | Pas mal d'absence des deux participants.
2017-12-01 | 0:15 | Discutions et mise en place du git
| 0:20 | Problème avec la liscence visual studio
| 1:40 | Documentation
Semaine 13 | 4h30
2017-12-07 | 1:30 | Mise en place du design finale
| 0:15 | Théorie sur la notation hongroise |  | Ne pas l'utiliser
| 0:20 | Explication et conceil sur la partie "informatique" du CV |  | Par M. Hurni
| 0:10 | Ecriture du journal de bord et mise en page
2017-12-08 | 1:30 | Exercices sur les présentations |  | Par M. Chevillaz
| 0:05 | Information sur la page A3 à rendre |  | Rendre une page A4 en pdf
| 0:15 | Réglage de gitKraken
| 0:25 | Documentation, stratégie de tests
Semaine 14 | 4h30
2017-12-14 | 0:20 | Questionnaire qualité du CPNV |  | M Hurni nous demande de le faire, c'est normal
| 0:25 | Reprise de la dernière version, mise en place du visuel
| 1:30 | Travail à deux sur la documentation |  | Il faut vendre le projet, faire une histoire pour la démo. Le format A4 doit être utilisable pour la postulation
2017-12-15 | 0:20 | Informations sur la démo / feuille A3 | Des grilles dans des grilles pour le responsive
| 1:30 | Finition d'un premier design complet
| 0:15 | Discutions sur la finition du projet
| 0:10 | Journal de bord