## Feuil1
Journal de travail |  |  | Projet Tech | Site de gestion de photos
|  |  | Auteur | Xavier Schwab STi-1a
|  |  | Durée | 21.08.2017 - 19.12.2017
Date | Durée | Tâche(s) | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 2h40
2012-08-21 | 0:25 | Introduction au sujet du projet et visionnage de la commande du client |  | Rédaction manuelle du cachier des charges
2012-08-22 | 00:20 00:40 00:20 00:40 00:20 | lecture d'une documentation sur l'analyse et la rédaction des uses-cases Discution avec des collègues sur la résolution du projet Mise en commun pour faire les gros points du cachier des charges Rédaction des Uses-cases Ecriture du journal de bord |  | Discution sur les métadonées des photos, la manière d'heberger, sur le cachier des charges.
Semaine 2 | 4h30
2017-08-28 | 0:25 | PV finitions des usescases | Réunion tout les lundi avec Quentin pour faire les PV
| 0:30 | Finition des usescases
| 1:20 | écoute de la vidéo et rédaction des objectifs
2017-08-29 | 1:00 | Mise en place de l'application
| 01::00 | Recherche sur les metadata
| 0:15 | Rédaction du journal de bord
Semaine 3 | 4h30
2017-09-04 | 0:25 | Présentation du rendu du cahier des charges
| 0:10 | PV finitions des usescases
| 0:45 | Mise en place d'une visioneuse d'image
| 0:40 | Recherche sur les metadata
| 0:15 | Discution sur des méthodes de travail, d'établissement de projet.
2017-09-05 | 0:30 | Vue du planning pour le comptoire à Lausanne | le lundi 18.09.2017 de 10h->15h30 avec Benjamin
| 1:25 | implémentation de la lecture des tags
| 0:20 | Discution et mise en commun, choix
Semaine 4 | 5h15
2017-09-11 | 0:25 | PV avec Quentin, définition de la structure à utiliser, répartitions des taches
| 1:20 | implémentation de la lecture des tags |  | 100 heures de travail total avec deux travailleurs
| 0:45 | Début de la planification avec Quentin
| 0:30 | Finalisation du CDC avec Quentin
2017-09-12 | 0:15 | Info de M Hurni sur le projet |  | Sur comment travailler, que faire prochainement.
| 0:10 | Info de M.Tynembart pour le camp
| 1:20 | Implémentation de la lecture des tags
| 0:20 | Correction finale du CDC avec Quentin
| 0:10 | Rédaction du journal de bord
Semaine 5 | 4h30
2017-09-25 | 1:50 | Implémentation de l'écriture des tags | Image utilisée par un autre processus
| 0:15 | Réunion avec Quentin pour l'organisation et trouvail d'un début de projet similaire
| 0:10 | Rédaction du journal de bord
2017-09-26 | 2:05 | Implémentation de l'écriture des tags | Résolution prob image utilisé par un autre processus. Prob conserver ancien mots clé
| 0:10 | Journal de bord
Semaine 6 | 4:30
2017-10-02 | 2:15 | Implémentation de l'écriture des tags | Résolution prob conserver ancien mot clé
2017-10-03 | 2:00 | Implémentation de l'écriture des tags | Problème ajout de place pour les metadata
| 0:15 | Rédaction Journal de bord
Semaine 7 | 0
2017-10-23 |  | malade
2017-10-24 |  | malade
Semaine 8 | 4h30
2017-10-30 | 2:15 | Implémentation de l'écriture des tags | Problème ajout de place pour les metadata
2017-10-31 | 1:50 | Implémentation de l'écriture des tags | Problème ajout de place pour les metadata
| 0:25 | Rédaction journal de bord
Semaine 9 | 4h30
2017-11-06 | 0:20 | Informations sur les portes ouvertes / Discussions | Plusieurs présentations et démos à blanc pour savoir quoi dire | Faire une présentation global du projet
| 0:35 | Reflexion sur la démo et quoi présenter aux gens / test et discutions |  | Faire des démos du logiciel
| 1:20 | Implémentation de l'écriture des tags | Problème ajout de place pour les metadata
2017-11-07 | 0:30 | Powerpoint groupé avec la classe / Discutions
| 0:45 | Implémentation grille d'image | Problème vitesse chargement et RAM utilisée
| 0:45 | Amélioration performance grille d'image
| 0:15 | Rédaction journal de bord
Semaine 10 | 4h30
2017-11-16 | 2:15 | Amélioration performance grille d'image
2017-11-17 | 2:00 | Amélioration performance grille d'image
| 0:15 | Rédaction du journal de bord
Semaine 11 | 4h30
2017-11-23 | 2:15 | Renomage des photo et retirer notation "à la main"
2017-11-24 | 1:00 | Classement photo par ordre chronologique
| 1:00 | Implémentation fonction de recherche
| 0:15 | Rédaction du journal de bord
Semaine 12 | 4h30
2017-11-30 | 2:15 | Implémentation fonction de recherche
2017-12-01 | 0:15 | Discutions et mise en place du git
| 1:45 | Implémentation fonction de recherche
| 0:15 | Rédaction du journal de bord
Semaine 13 | 4h30
2017-12-07 | 1:00 | Implémentation fonction de recherche | Problème si metadata vide
| 0:30 | Complétement des commentaires manquants
| 0:15 | Théorie sur la notation hongroise |  | Ne pas l'utiliser
| 0:20 | Explication et conceil sur la partie "informatique" du CV |  | Par M. Hurni
2017-12-08 | 1:30 | Exercices sur les présentations |  | Par M. Chevillaz
| 0:05 | Information sur la page A4 à rendre |  | Rendre une page A4 en pdf
| 0:15 | Réglage de gitKraken
| 0:25 | Rédaction Journal de bord
Semaine 14 | 4h30
2017-12-14 | 0:45 | Implémentation fonction de recherche
| 1:30 | Travail à deux sur la documentation
2017-12-15 | 0:20 | Informations sur la démo / feuille A3
| 0:40 | Implémentation fonction de recherche
| 1:00 | Complétement des commentaires manquants
| 0:15 | Rédaction du journal de bord